## Hoja1
Cuenta Presupuestaria | Proceso de Compras | Año de realización de Proyecto | Proveedor | SNIP | LOTE | NO. LOTE | Obra | Municipio | Distrito | Sector | Población (Hab) | Monto Presupuesto RD$ | Monto Adjudicado | Diponibilidad presupuestado versus adjudicado | 20% | Pago de Bienes o Servicios | 1era Cubicación | 2da Cubicación | 3ra Cubicación | 4ta Cubicación | 5ta Cubicación | 6ta Cubicación | 7ma Cubicación | 8va Cubicación | Total Cubicado | Total pagado | Diponibilidad adjudicado | Disponibilidad Proyecto | Estatus | Avance de Obra | Nota
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Cocos Llenas | 54 | 544071.25 | 422400.31 | 121670.94 | 84480.062 | [9 empty] | 0 | 84480.062 | 337920.248 | 459591.188
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Hernández - La Rosario | 78 | 233463.41 | 269102.55 | -35639.14 | 53820.51 | [9 empty] | 0 | 53820.51 | 215282.04 | 179642.9
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 66 | 363390.87 | 331387.64 | 32003.23 | 66277.528 | [9 empty] | 0 | 66277.528 | 265110.112 | 297113.342
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 57 | 308577.72 | 291918.65 | 16659.07 | 58383.73 | [9 empty] | 0 | 58383.73 | 233534.92 | 250193.99
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 48 | 263915.16 | 258195.18 | 5719.98 | 51639.036 | [9 empty] | 0 | 51639.036 | 206556.144 | 212276.124
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Villa Delia | 6 | 162409.33 | 161338.49 | 1070.84 | 32267.698 | [9 empty] | 0 | 32267.698 | 129070.792 | 130141.632
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada Sixto García - La Soledad | 36 | 535950.78 | 400917.65 | 135033.13 | 80183.53 | [9 empty] | 0 | 80183.53 | 320734.12 | 455767.25
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Cacique Abajo- La Antena | 48 | 540011.02 | 414473.32 | 125537.7 | 82894.664 | [9 empty] | 0 | 82894.664 | 331578.656 | 457116.356
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita B/Eduardo Brito | 123 | 578583.23 | 497311.45 | 81271.78 | 99462.29 | [9 empty] | 0 | 99462.29 | 397849.16 | 479120.94
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | El Corozo - Entrada Raulito | 120 | 304517.49 | 348722.69 | -44205.2 | 69744.538 | [9 empty] | 0 | 69744.538 | 278978.152 | 234772.952
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 45 | 812046.64 | 565638.86 | 246407.78 | 113127.772 | [9 empty] | 0 | 113127.772 | 452511.088 | 698918.868
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 30 | 710540.81 | 494111.7 | 216429.11 | 98822.34 | [9 empty] | 0 | 98822.34 | 395289.36 | 611718.47
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 51 | 531890.55 | 417265.42 | 114625.13 | 83453.084 | [9 empty] | 0 | 83453.084 | 333812.336 | 448437.466
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Estancia Nueva - Los Reinoso | 147 | 507529.15 | 488962.61 | 18566.54 | 97792.522 | [9 empty] | 0 | 97792.522 | 391170.088 | 409736.628
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | El Fundo San Francisco abajo | 42 | 172559.91 | 200850.72 | -28290.81 | 40170.144 | [9 empty] | 0 | 40170.144 | 160680.576 | 132389.766
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Polanco | 315 | 1322168.268 | 0 | 1322168.268 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1322168.268
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada Los Guaos | 200 | 1369499.0316 | 0 | 1369499.0316 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1369499.0316
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Yuca | 225 | 1283296.94 | 0 | 1283296.94 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1283296.94
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | San Lorenzo | 800 | 3364579.14 | 0 | 3364579.14 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3364579.14
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada La Gallera | 200 | 1900495.7 | 0 | 1900495.7 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1900495.7
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Playa Rogelio | 400 | 3038240.06 | 0 | 3038240.06 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3038240.06
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 | 0 | 4561600.7838 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838
|  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 | 0 | 4561600.7838 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 225612.5274 | 231263.29 | -5650.7626 | 46252.658 | 0 | [8 empty] | 0 | 46252.658 | 185010.632 | 179359.8694
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Villa Progreso | 570 | 4074815.468 | 4023612.21 | 51203.258 | 804722.442 | 0 | [8 empty] | 0 | 804722.442 | 3218889.768 | 3270093.026
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 511793.9367 | 523486.66 | -11692.7233 | 104697.332 | 0 | [8 empty] | 0 | 104697.332 | 418789.328 | 407096.6047
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 141 | 2438230.1253 | 2292599.09 | 145631.0353 | 458519.818 | 0 | [8 empty] | 0 | 458519.818 | 1834079.272 | 1979710.3073
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Penda | 30 | 388955.6406 | 404519.67 | -15564.0294 | 80903.934 | 0 | [8 empty] | 0 | 80903.934 | 323615.736 | 308051.7066
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio nuevo La Guama | 30 | 342061.5677 | 360198.56 | -18136.9923 | 72039.712 | 0 | [8 empty] | 0 | 72039.712 | 288158.848 | 270021.8557
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Cruce de La Guama | 45 | 443175.5726 | 453564.99 | -10389.4174 | 90712.998 | 0 | [8 empty] | 0 | 90712.998 | 362851.992 | 352462.5746
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 60 | 699425.0026 | 717370.34 | -17945.3374 | 143474.068 | 0 | [8 empty] | 0 | 143474.068 | 573896.272 | 555950.9346
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 45 | 167892.0616 | 180968.24 | -13076.1784 | 36193.648 | 0 | [8 empty] | 0 | 36193.648 | 144774.592 | 131698.4136
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio Marien - Guanábano | 147 | 2478584.5621 | 2414870.65 | 63713.9121 | 482974.13 | 0 | [8 empty] | 0 | 482974.13 | 1931896.52 | 1995610.4321
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 3419652.1988 | 3077688.25 | 341963.9488 | 615537.65 | 0 | [8 empty] | 0 | 615537.65 | 2462150.6 | 2804114.5488
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 390 | 2977703.4488 | 2800162.26 | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | [8 empty] | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Penda | 600 | 2977703.4488 | 2800162.26 | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | [8 empty] | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 2977703.4488 | 2800162.26 | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | [8 empty] | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Maguey | 315 | 3148252.1988 | 2898102.26 | 250149.9388 | 579620.452 | 0 | [8 empty] | 0 | 579620.452 | 2318481.808 | 2568631.7468
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 957992.1913 | 924528.92 | 33463.2713 | 184905.784 | [9 empty] | 0 | 184905.784 | 739623.136 | 773086.4073
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 105 | 895601.9139 | 849850.88 | 45751.0339 | 169970.176 | [9 empty] | 0 | 169970.176 | 679880.704 | 725631.7379
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | La Amapola - Entrada María Arroyo | 75 | 668232.3127 | 667632.81 | 599.5027 | 133526.562 | [9 empty] | 0 | 133526.562 | 534106.248 | 534705.7507
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada Arte de Jesús | 45 | 281073.7372 | 287159.2 | -6085.4628 | 57431.84 | [9 empty] | 0 | 57431.84 | 229727.36 | 223641.8972
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada del Club del los Choferes | 90 | 850618.86 | 629687.72 | 220931.14 | 125937.544 | [9 empty] | 0 | 125937.544 | 503750.176 | 724681.316
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada los Chivos - San Víctor | 84 | 312637.96 | 319546.39 | -6908.43 | 63909.278 | [9 empty] | 0 | 63909.278 | 255637.112 | 248728.682
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Los Rieles Arriba | 144 | 3446792.1988 | 3102360.26 | 344431.9388 | [10 empty] | 0 | 0 | 3102360.26 | 3446792.1988
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 3134894.9755 | 2970398.26 | 164496.7155 | [10 empty] | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | B/La Lambada | 135 | 3134894.9755 | 2970398.26 | 164496.7155 | [10 empty] | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Centro Tecnológico | 150 | 3134894.9755 | 2970398.26 | 164496.7155 | [10 empty] | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 72 | 324818.66 | 315184.11 | 9634.55 | 63036.822 | [9 empty] | 0 | 63036.822 | 252147.288 | 261781.838
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 105 | 629336.15 | 518507.36 | 110828.79 | 103701.472 | [9 empty] | 0 | 103701.472 | 414805.888 | 525634.678
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 45 | 1627351.3515 | 1497413.99 | 129937.3615 | 299482.798 | [9 empty] | 0 | 299482.798 | 1197931.192 | 1327868.5535
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Finca | 102 | 1072948.3634 | 1022677.26 | 50271.1034 | 204535.452 | [9 empty] | 0 | 204535.452 | 818141.808 | 868412.9114
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Lomita | 156 | 1076598.1321 | 1055057.5 | 21540.6321 | 211011.5 | [9 empty] | 0 | 211011.5 | 844046 | 865586.6321
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 | 834714.9817 | 855470.4 | -20755.4183 | 171094.08 | [9 empty] | 0 | 171094.08 | 684376.32 | 663620.9017
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Canca la Reina | El aguacate | 78 | 477077.4 | 406995.03 | 70082.37 | 81399.006 | [9 empty] | 0 | 81399.006 | 325596.024 | 395678.394
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Julines | 75 | 203011.66 | 249051.6 | -46039.94 | 49810.32 | [9 empty] | 0 | 49810.32 | 199241.28 | 153201.34
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Centro Tecnológico | 48 | 152258.75 | 194994.46 | -42735.71 | 38998.892 | [9 empty] | 0 | 38998.892 | 155995.568 | 113259.858
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Pérez | 57 | 314668.07 | 295365.96 | 19302.11 | 59073.192 | [9 empty] | 0 | 59073.192 | 236292.768 | 255594.878
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Ampliación de Redes | Moca | Monte La Jagua | Entrada Don Juan | 108 | 507529.15 | 452375.51 | 55153.64 | 90475.102 | [9 empty] | 0 | 90475.102 | 361900.408 | 417054.048
2.6.4.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Automóviles y camiones - Minivan | Moca |  |  |  | 4960000 | 0 | 4960000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4960000 | En Proceso
|  |  | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 |  |  | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Higuerito |  | 11343 | 7384540.56 | 5907633.62 | 1476906.94 | 1181526.724 | [9 empty] | 0 | 1181526.724 | 4726106.896 | 6203013.836
|  |  | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 |  |  | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Juan Lopez |  | 7279 | 9384540.56 | 6211830.62 | 3172709.94 | 1502366.124 | [9 empty] | 0 | 1502366.124 | 4709464.496 | 7882174.436
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 45 | 2977703.4488 | 2820458.25 | 157245.1988 | 564091.65 | [9 empty] | 0 | 564091.65 | 2256366.6 | 2413611.7988
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 102 | 2977703.4488 | 2860148.26 | 117555.1888 | 572029.652 | [9 empty] | 0 | 572029.652 | 2288118.608 | 2405673.7968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 | 3256812.1988 | 2980230.26 | 276581.9388 | 596046.052 | [9 empty] | 0 | 596046.052 | 2384184.208 | 2660766.1468
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | La Finca - Entrada de la Escuela | 180 | 3446792.1988 | 3102360.26 | 344431.9388 | 620472.052 | [9 empty] | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 150 | 2977703.4488 | 2820458.26 | 157245.1888 | 564091.652 | [9 empty] | 0 | 564091.652 | 2256366.608 | 2413611.7968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | La Chicharra | 450 | 2977703.4488 | 2756148.26 | 221555.1888 | 551229.652 | [9 empty] | 0 | 551229.652 | 2204918.608 | 2426473.7968
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Juan Lopez | Los Camacho | 600 | 3446792.1988 | 3102360.26 | 344431.9388 | 620472.052 | [9 empty] | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Higuerito | El Higuerito Arriba | 600 | 3446792.1988 | 3102360.26 | 344431.9388 | 620472.052 | [9 empty] | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Jamao Al Norte | Los Brazos | 600 | 3419652.1988 | 3077688.26 | 341963.9388 | 615537.652 | [9 empty] | 0 | 615537.652 | 2462150.608 | 2804114.5468
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | C/Josefa Rosario | 450 | 3066832.1988 | 2826004.25 | 240827.9488 | 565200.85 | [9 empty] | 0 | 565200.85 | 2260803.4 | 2501631.3488
2.6.5.6.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Equipo de generación eléctrica y a fines | Moca |  |  |  | 68436.62 | 0 | 68436.62 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 68436.62 | En Proceso
2.6.5.4.02 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0018 |  | ACTUALIDADES VD, S.RL. | 16340 |  |  | Equipos de climatización | Moca |  |  |  | 344000 | 288746 | 55254 |  | 288746 | [8 empty] | 0 | 288746 | 0 | 55254 | En Proceso de pago
2.6.1.3.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 |  | TECH PLUS OFFICES, S.R.L | 16340 |  |  | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Moca |  |  |  | 853900 | 408703.07 | 445196.93 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 408703.07 | 853900 | En Proceso de pago
2.6.5.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Maquinaria y equipo agropecuario | Moca |  |  |  | 46802.72 | 0 | 46802.72 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 46802.72 | En Proceso
2.6.5.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Maquinaria y equipo de construcción - Retroexacavadora | Moca |  |  |  | 10719840 | 0 | 10719840 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10719840 | En Proceso
2.6.5.2.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Maquinaria y equipo industrial | Moca |  |  |  | 130383.45 | 0 | 130383.45 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 130383.45 | En Proceso
2.6.5.7.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0014 |  | FOREST LAXES, S.R.L | 16340 |  |  | Máquinas-herramientas | Moca |  |  |  | 2390377.21 | 1085600 | 1304777.21 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1085600 | 2390377.21 | En Proceso de pago
2.6.1.1.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 |  | IMPROFICINAS, S.R.L | 16340 |  |  | Muebles, equipos de oficina y estantería | Moca |  |  |  | 666100 | 407599.93 | 258500.07 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 407599.93 | 666100 | En Proceso de pago
2.2.8.7.06 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Otros servicios técnicos profesionales | Moca |  |  |  | 2200000 | 558675 | 1641325 |  | 558675 | [8 empty] | 0 | 558675 | 0 | 1641325 | En Proceso de pago |  | Pago realizado a la abogada por la Demanda de Servidores Publicos
2.3.9.9.05 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Productos y útiles diversos | Moca |  |  |  | 150000 | 0 | 150000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | En Proceso
2.2.2.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Publicidad y propaganda | Moca |  |  |  | 1650000 | 0 | 1650000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1650000 | En Proceso
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0024 |  | Sin Proveedor | 16844 |  | 1 | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos | Moca |  | Guauci | 685 | 9722987.5173 | 0 | 9722987.5173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 9722987.5173 | En oferta
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias | Moca |  |  | 36795 | 37331677.7 | 34401994.73 | 2929682.97 | 6880398.946 |  | 5058423.3 | 11634599.06 | 3493695.05 | [5 empty] | 20186717.41 | 27067116.356 | 7334878.374 | 10264561.344 |  | 85%
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  | 2600000 | 0 | 2600000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2600000 | En Proceso
|  |  | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 |  |  | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Gaspar Hernandez | Veragua |  | 18173 | 9634540.56 | 6407477.58 | 3227062.98 | 1541495.516 | [9 empty] | 0 | 1541495.516 | 4865982.064 | 8093045.044
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  | 6057110.2 | 0 | 6057110.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6057110.2 | En Proceso
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Cocos | 330 | 2810700.0186 | 2850122.36 | -39422.3414 | 570024.472 | [9 empty] | 0 | 570024.472 | 2280097.888 | 2240675.5466 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 | 572688.8889 | 591558.27 | -18869.3811 | 118311.654 | [9 empty] | 0 | 118311.654 | 473246.616 | 454377.2349 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Escuela | 125 | 994989.31 | 1174581.71 | -179592.4 | 234916.342 | [9 empty] | 0 | 234916.342 | 939665.368 | 760072.968 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Callejón de Sara | 225 | 1086179.3 | 1176197.75 | -90018.45 | 235239.55 | [9 empty] | 0 | 235239.55 | 940958.2 | 850939.75 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Españolita | 225 | 1075691.02 | 1091934.29 | -16243.27 | 218386.858 | [9 empty] | 0 | 218386.858 | 873547.432 | 857304.162 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Mina | 505 | 1920848.44 | 2060622.85 | -139774.41 | 412124.57 | [9 empty] | 0 | 412124.57 | 1648498.28 | 1508723.87 |  | 30%
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Campo de Pozos Veragua | 1200 | 3179737.7088 | 2861763.94 | 317973.7688 | 572352.788 | [9 empty] | 0 | 572352.788 | 2289411.152 | 2607384.9208
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 | 3126304.2514 | 2813673.83 | 312630.4214 | 562734.766 | [9 empty] | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada de Gen | 275 | 2025719.18 | 2009340.36 | 16378.82 | 401868.072 | [9 empty] | 0 | 401868.072 | 1607472.288 | 1623851.108
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Olímpica | 280 | 2535373.49 | 2584327.97 | -48954.48 | 516865.594 | [9 empty] | 0 | 516865.594 | 2067462.376 | 2018507.896
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Valentina | 125 | 565528.51 | 581155.59 | -15627.08 | 116231.118 | [9 empty] | 0 | 116231.118 | 464924.472 | 449297.392
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada el Correo | 100 | 693468.93 | 671509.05 | 21959.88 | 134301.81 | [9 empty] | 0 | 134301.81 | 537207.24 | 559167.12
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Las Colinas La Antena | 1000 | 2094659.12 | 2214571.5 | -119912.38 | 442914.3 | [9 empty] | 0 | 442914.3 | 1771657.2 | 1651744.82
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 1228598.75 | 1298144.87 | -69546.12 | 259628.974 | [9 empty] | 0 | 259628.974 | 1038515.896 | 968969.776
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada La Batata | 30 | 2295873.41 | 2424188.91 | -128315.5 | 484837.782 | [9 empty] | 0 | 484837.782 | 1939351.128 | 1811035.628
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Pozo Las Colinas (La Antena) | 1000 | 3126304.2514 | 2813673.83 | 312630.4214 | 562734.766 | [9 empty] | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854
|  |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 3126304.2514 | 2813673.83 | 312630.4214 | 562734.766 | [9 empty] | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 |  | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 14 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Malen | 75 | 705067.08 | 648739.39 | 56327.69 | 129747.878 |  | 393436.7 | [7 empty] | 393436.7 | 523184.578 | 125554.812 | 181882.502 | Adjudicado
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 |  | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 15 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Rincón de Genaro | 350 | 1502938.05 | 1396857.16 | 106080.89 | 279371.432 |  | 900373.29 | [7 empty] | 900373.29 | 1179744.722 | 217112.438 | 323193.328 | Adjudicado
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 5 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 380 | 3126304.2514 | 2813673.83 | 312630.4214 | 562734.766 | [9 empty] | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 |  | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 6 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Vereda Al Medio | 250 | 3126304.2514 | 2813673.83 | 312630.4214 | 562734.766 | [9 empty] | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 |  | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 1 | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 | 0 | 4561600.7838 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 |  | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 2 | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 | 0 | 4561600.7838 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
[12 empty] | 267612954.1208 | 178926844.62 | 88686109.5008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Hoja3
TOTAL DE INVERSION | 370226939.84 |  |  | 10685536.49 | REVISAR | 15679840 | 560000 | SUPERVISION
CODIGOS SNIP | 235542291.28 | 206081874.9873 |  | 8210890.36 | REVISAR | 9722987.5173 | 1820000 | SUPERVISION
TOTAL EJECUCION CONTRATADO | 162071261.27 | 162071261.27 | 5599991.63 | 11602453.07 |  |  | 1820000 | SUPERVISION
TOTAL CONTRATADO PUBLICADO | 25402827.5173 |  | 18526988.37 | 9707807.63 |  |  | 14407786.2 | ACTIVOS FIJOS
TOTAL PAGADO | 20790027.82 |  | 342664.06 | 6396294.61 |  |  | 0
TOTAL CUBICADO |  |  | 16582604.03
MONTO POR CONTRATAR PUBLICADO | 18607786.2 |  | 16930133.11 | 14376277.29
MONTO PUBLICADO SIN SNIP | 96500000 | 42500000 | 57982381.2 | 12013555.04
SIN CODIGO SNIP |  |  | 104088880.07 | 14583655.29
14864561.29
288746
MONTO TOTAL RESTANTE DE LOS SNIP | 27278174.6727 |  |  | 542800
408703.07
407599.93
|  |  |  | 104088880.07 |  | 25402827.5173 | 18607786.2
1650000
1641325
150000
258500.07
445196.93
0
46802.72
130383.45
0
55254
68436.62
1304777.21
2600000
6057110.2
14407786.2