## Hoja2
Proceso de Compras | Año de realizacion de Proceso | Tipo de Proceso | Proveedor | SNIP | Item | No. Item | Obra | Municipio | Distrito | Sector | Población (Hab) | Monto Presupuesto RD$ | Monto Publica (SECP) | Monto Adjudicado | Monto Sin Adjudicar | Diponibilidad presupuestado versus adjudicado | 20% | 1era Cubicación | 2da Cubicación | 3ra Cubicación | 4ta Cubicación | 5ta Cubicación | 6ta Cubicación | 7ma Cubicación | 8va Cubicación | Total Cubicado | Total pagado | Diponibilidad adjudicado | Disponibilidad Proyecto | Estatus de Obra
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0024 | 2024 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16844 | Sin Item | 1 | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos en Guauci | Moca |  | Guauci | 685 | 9722987.5173 |  | 0 | 9722987.5173 | 9722987.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9722987.5173 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-LPN-2026-0002 | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16844 | Sin Item | 1 | Adquisición de Vehículos Pesados - 1 Retroexcavadora, 1 Minibus | Moca |  | Moca | 0 | 15679840 |  | 0 | 15679840 | 15679840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15679840 | Publicado
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16340 | Sin Item | 1 | Contratacion de Personal Tecnico para la unidad de Control de Perdidas - Comercial |  |  |  | 0 | 2200000 |  |  |  | 2200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | Sin Publicar
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2027 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16340 | Sin Item | 1 | Publicidad y Subenil |  |  |  | 0 | 1800000 |  |  |  | 1800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | Sin Publicar
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2028 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16341 | Sin Item | 2 | Herramientas, equipos informativos e inmobiliarios |  |  |  | 0 | 4500000 | 3283794 | 0 |  | 4500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Los Polanco | 315 | 1322168.268 |  | 0 | 1322168.268 | 1322168.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322168.268 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada Los Guaos | 200 | 1369499.0316 |  | 0 | 1369499.0316 | 1369499.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369499.0316 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada La Yuca | 225 | 1283296.94 |  | 0 | 1283296.94 | 1283296.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283296.94 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Ampliación de Redes | Veragua |  | San Lorenzo | 800 | 3364579.14 |  | 0 | 3364579.14 | 3364579.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364579.14 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 1 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada La Gallera | 200 | 1900495.7 |  | 0 | 1900495.7 | 1900495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900495.7 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 2 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada Playa Rogelio | 400 | 3038240.06 |  | 0 | 3038240.06 | 3038240.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038240.06 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 1 | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 |  | 0 | 4561600.7838 | 4561600.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 2 | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 |  | 0 | 4561600.7838 | 4561600.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 1 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 225612.5274 |  | 231263.29 |  | -5650.7626 | 46252.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46252.658 | 185010.632 | 179359.8694 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 2 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Villa Progreso | 570 | 4074815.468 |  | 4023612.21 |  | 51203.258 | 804722.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804722.442 | 3218889.768 | 3270093.026 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 3 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 511793.9367 |  | 523486.66 |  | -11692.7233 | 104697.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104697.332 | 418789.328 | 407096.6047 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 4 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 141 | 2438230.1253 |  | 2292599.09 |  | 145631.0353 | 458519.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458519.818 | 1834079.272 | 1979710.3073 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 5 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Penda | 30 | 388955.6406 |  | 404519.67 |  | -15564.0294 | 80903.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80903.934 | 323615.736 | 308051.7066 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 6 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio nuevo La Guama | 30 | 342061.5677 |  | 360198.56 |  | -18136.9923 | 72039.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72039.712 | 288158.848 | 270021.8557 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 7 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Cruce de La Guama | 45 | 443175.5726 |  | 453564.99 |  | -10389.4174 | 90712.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90712.998 | 362851.992 | 352462.5746 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 8 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 60 | 699425.0026 |  | 717370.34 |  | -17945.3374 | 143474.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143474.068 | 573896.272 | 555950.9346 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 9 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 45 | 167892.0616 |  | 180968.24 |  | -13076.1784 | 36193.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36193.648 | 144774.592 | 131698.4136 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 10 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio Marien - Guanábano | 147 | 2478584.5621 |  | 2414870.65 |  | 63713.9121 | 482974.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482974.13 | 1931896.52 | 1995610.4321 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 3419652.1988 |  | 3077688.25 |  | 341963.9488 | 615537.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615537.65 | 2462150.6 | 2804114.5488 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 390 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Penda | 600 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 5 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Maguey | 315 | 3148252.1988 |  | 2898102.26 |  | 250149.9388 | 579620.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579620.452 | 2318481.808 | 2568631.7468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 11 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 957992.1913 |  | 924528.92 |  | 33463.2713 | 184905.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184905.784 | 739623.136 | 773086.4073 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 12 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 105 | 895601.9139 |  | 849850.88 |  | 45751.0339 | 169970.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169970.176 | 679880.704 | 725631.7379 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 13 | Ampliación de Redes | San Victor |  | La Amapola - Entrada María Arroyo | 75 | 668232.3127 |  | 667632.81 |  | 599.5027 | 133526.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133526.562 | 534106.248 | 534705.7507 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 14 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada Arte de Jesús | 45 | 281073.7372 |  | 287159.2 |  | -6085.4628 | 57431.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57431.84 | 229727.36 | 223641.8972 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 15 | Ampliación de Redes | San Victor |  | San Víctor - Entrada del Club del los Choferes | 90 | 850618.86 |  | 629687.72 |  | 220931.14 | 125937.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125937.544 | 503750.176 | 724681.316 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 16 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada los Chivos - San Víctor | 84 | 312637.96 |  | 319546.39 |  | -6908.43 | 63909.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63909.278 | 255637.112 | 248728.682 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 6 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Los Rieles Arriba | 144 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102360.26 | 3446792.1988 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 7 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 8 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | B/La Lambada | 135 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 9 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Centro Tecnológico San Víctor | 150 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 17 | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Cocos Llenas | 54 | 544071.25 |  | 422400.31 |  | 121670.94 | 84480.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84480.062 | 337920.248 | 459591.188 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 18 | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Hernández - La Rosario | 78 | 233463.41 |  | 269102.55 |  | -35639.14 | 53820.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53820.51 | 215282.04 | 179642.9 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 19 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 66 | 363390.87 |  | 331387.64 |  | 32003.23 | 66277.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66277.528 | 265110.112 | 297113.342 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 20 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 57 | 308577.72 |  | 291918.65 |  | 16659.07 | 58383.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58383.73 | 233534.92 | 250193.99 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 21 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 48 | 263915.16 |  | 258195.18 |  | 5719.98 | 51639.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639.036 | 206556.144 | 212276.124 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 22 | Ampliación de Redes | Moca |  | Villa Delia | 6 | 162409.33 |  | 161338.49 |  | 1070.84 | 32267.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32267.698 | 129070.792 | 130141.632 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 23 | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada Sixto García - La Soledad | 36 | 535950.78 |  | 400917.65 |  | 135033.13 | 80183.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80183.53 | 320734.12 | 455767.25 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 24 | Ampliación de Redes | Moca |  | Cacique Abajo- La Antena | 48 | 540011.02 |  | 414473.32 |  | 125537.7 | 82894.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82894.664 | 331578.656 | 457116.356 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 25 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita B/Eduardo Brito | 123 | 578583.23 |  | 497311.45 |  | 81271.78 | 99462.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99462.29 | 397849.16 | 479120.94 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 26 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Corozo - Entrada Raulito | 120 | 304517.49 |  | 348722.69 |  | -44205.2 | 69744.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69744.538 | 278978.152 | 234772.952 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 27 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 45 | 812046.64 |  | 565638.86 |  | 246407.78 | 113127.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113127.772 | 452511.088 | 698918.868 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 28 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 30 | 710540.81 |  | 494111.7 |  | 216429.11 | 98822.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98822.34 | 395289.36 | 611718.47 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 29 | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 51 | 531890.55 |  | 417265.42 |  | 114625.13 | 83453.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83453.084 | 333812.336 | 448437.466 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 30 | Ampliación de Redes | Moca |  | Estancia Nueva - Los Reinoso | 147 | 507529.15 |  | 488962.61 |  | 18566.54 | 97792.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97792.522 | 391170.088 | 409736.628 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 31 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Fundo San Francisco abajo | 42 | 172559.91 |  | 200850.72 |  | -28290.81 | 40170.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170.144 | 160680.576 | 132389.766 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 32 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 72 | 324818.66 |  | 315184.11 |  | 9634.55 | 63036.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63036.822 | 252147.288 | 261781.838 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 33 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 105 | 629336.15 |  | 518507.36 |  | 110828.79 | 103701.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103701.472 | 414805.888 | 525634.678 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 34 | Ampliación de Redes | Moca |  | Boca Férrea | 45 | 1627351.3515 |  | 1497413.99 |  | 129937.3615 | 299482.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299482.798 | 1197931.192 | 1327868.5535 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 35 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Finca | 102 | 1072948.3634 |  | 1022677.26 |  | 50271.1034 | 204535.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204535.452 | 818141.808 | 868412.9114 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 36 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Lomita | 156 | 1076598.1321 |  | 1055057.5 |  | 21540.6321 | 211011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211011.5 | 844046 | 865586.6321 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 37 | Ampliación de Redes | Moca |  | Canta La Rana | 72 | 834714.9817 |  | 855470.4 |  | -20755.4183 | 171094.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171094.08 | 684376.32 | 663620.9017 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 10 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 45 | 2977703.4488 |  | 2820458.25 |  | 157245.1988 | 564091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564091.65 | 2256366.6 | 2413611.7988 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 11 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 102 | 2977703.4488 |  | 2860148.26 |  | 117555.1888 | 572029.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572029.652 | 2288118.608 | 2405673.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 12 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Canta La Rana | 72 | 3256812.1988 |  | 2980230.26 |  | 276581.9388 | 596046.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596046.052 | 2384184.208 | 2660766.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 13 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | La Finca - Entrada de la Escuela | 180 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 14 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Boca Férrea | 150 | 2977703.4488 |  | 2820458.26 |  | 157245.1888 | 564091.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564091.652 | 2256366.608 | 2413611.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | E | 38 | Ampliación de Redes | Canca La Reina |  | El aguacate - Canca La Reina | 78 | 477077.4 |  | 406995.03 |  | 70082.37 | 81399.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81399.006 | 325596.024 | 395678.394 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | E | 15 | Construcción de un pozo tubular | Canca La Reina |  | C/Josefa Rosario | 450 | 3066832.1988 |  | 2826004.25 |  | 240827.9488 | 565200.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565200.85 | 2260803.4 | 2501631.3488 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | E | 16 | Construcción de un pozo tubular | Canca La Reina |  | La Chicharra | 450 | 2977703.4488 |  | 2756148.26 |  | 221555.1888 | 551229.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551229.652 | 2204918.608 | 2426473.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 39 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Los Julines | 75 | 203011.66 |  | 249051.6 |  | -46039.94 | 49810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49810.32 | 199241.28 | 153201.34 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 40 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Centro Tecnológico | 48 | 152258.75 |  | 194994.46 |  | -42735.71 | 38998.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38998.892 | 155995.568 | 113259.858 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 41 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Los Pérez | 57 | 314668.07 |  | 295365.96 |  | 19302.11 | 59073.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59073.192 | 236292.768 | 255594.878 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | F | 17 | Construcción de un pozo tubular | Juan Lopez |  | Los Camacho | 600 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | G | 42 | Ampliación de Redes | Monte La Jagua |  | Entrada Don Juan Monte de La Jagua | 108 | 507529.15 |  | 452375.51 |  | 55153.64 | 90475.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90475.102 | 361900.408 | 417054.048 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | H | 18 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | El Higuerito Arriba | 600 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | I | 19 | Construcción de un pozo tubular | Jamao Al Norte |  | Los Brazos | 600 | 3419652.1988 |  | 3077688.26 |  | 341963.9388 | 615537.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615537.652 | 2462150.608 | 2804114.5468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0001 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | Sin Item | 1 | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca | Moca |  | Moca | 36795 | 37331677.7 |  | 34401994.73 |  | 2929682.97 | 6880398.946 | 5058423.3 | 11634599.06 | 3493695.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20186717.41 | 27067116.356 | 7334878.374 | 10264561.344 | 85% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | A | 1 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca |  | Higuerito | 11343 | 7384540.56 |  | 5907633.62 |  | 1476906.94 | 1181526.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181526.724 | 4726106.896 | 6203013.836 | 60% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | B | 2 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Gaspar Hernandez |  | Veragua | 18173 | 9634540.56 |  | 6407477.58 |  | 3227062.98 | 1541495.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541495.516 | 4865982.064 | 8093045.044 | 20% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | C | 3 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca |  | Juan Lopez | 7279 | 9384540.56 |  | 6211830.62 |  | 3172709.94 | 1502366.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502366.124 | 4709464.496 | 7882174.436 | 20% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Los Cocos | 330 | 2810700.0186 |  | 2850122.36 |  | -39422.3414 | 570024.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570024.472 | 2280097.888 | 2240675.5466 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Caño Dulce | 200 | 572688.8889 |  | 591558.27 |  | -18869.3811 | 118311.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118311.654 | 473246.616 | 454377.2349 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada La Escuela | 125 | 994989.31 |  | 1174581.71 |  | -179592.4 | 234916.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234916.342 | 939665.368 | 760072.968 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Callejón de Sara | 225 | 1086179.3 |  | 1176197.75 |  | -90018.45 | 235239.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235239.55 | 940958.2 | 850939.75 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 5 | Ampliación de Redes | Veragua |  | La Españolita | 225 | 1075691.02 |  | 1091934.29 |  | -16243.27 | 218386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218386.858 | 873547.432 | 857304.162 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 6 | Ampliación de Redes | Veragua |  | La Mina | 505 | 1920848.44 |  | 2060622.85 |  | -139774.41 | 412124.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412124.57 | 1648498.28 | 1508723.87 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Construcción de un pozo tubular | Veragua |  | Campo de Pozos Veragua | 1200 | 3179737.7088 |  | 2861763.94 |  | 317973.7688 | 572352.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572352.788 | 2289411.152 | 2607384.9208 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Construcción de un pozo tubular | Veragua |  | Caño Dulce | 200 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 7 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada de Gen | 275 | 2025719.18 |  | 2009340.36 |  | 16378.82 | 401868.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401868.072 | 1607472.288 | 1623851.108 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 8 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Olímpica | 280 | 2535373.49 |  | 2584327.97 |  | -48954.48 | 516865.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516865.594 | 2067462.376 | 2018507.896 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 9 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Valentina | 125 | 565528.51 |  | 581155.59 |  | -15627.08 | 116231.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116231.118 | 464924.472 | 449297.392 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 10 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada el Correo | 100 | 693468.93 |  | 671509.05 |  | 21959.88 | 134301.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134301.81 | 537207.24 | 559167.12 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 11 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Las Colinas La Antena | 1000 | 2094659.12 |  | 2214571.5 |  | -119912.38 | 442914.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442914.3 | 1771657.2 | 1651744.82 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 12 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 1228598.75 |  | 1298144.87 |  | -69546.12 | 259628.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259628.974 | 1038515.896 | 968969.776 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 13 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada La Batata | 30 | 2295873.41 |  | 2424188.91 |  | -128315.5 | 484837.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484837.782 | 1939351.128 | 1811035.628 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 3 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Pozo Las Colinas (La Antena) | 1000 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 4 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 14 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada Malen | 75 | 705067.08 |  | 648739.39 |  | 56327.69 | 129747.878 | 393436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393436.7 | 523184.578 | 125554.812 | 181882.502 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 15 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Rincón de Genaro | 350 | 1502938.05 |  | 1396857.16 |  | 106080.89 | 279371.432 | 900373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900373.29 | 1179744.722 | 217112.438 | 323193.328 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 5 | Construcción de un pozo tubular | Villa Magante |  | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 380 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 6 | Construcción de un pozo tubular | Villa Magante |  | Vereda Al Medio | 250 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
[12 empty] | 249832642.3532 |  | 176177520.62 |  | 73655121.7332 | 33352793.116 | 6352233.29 | 11634599.06 | 3493695.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480527.4 | 54833320.516 | 121344200.104 | 194999321.8372
Note on R36: MARIA.P ALMONTE:Pendiente pago 20%

## Hoja2 (2)
Proceso de Compras | Año de realizacion de Proceso | Tipo de Proceso | Proveedor | SNIP | Item | No. Item | Obra | Municipio | Distrito | Sector | Población (Hab) | Monto Presupuesto RD$ | Monto Publica (SECP) | Monto Adjudicado | Monto Sin Adjudicar | Diponibilidad presupuestado versus adjudicado | 20% | 1era Cubicación | 2da Cubicación | 3ra Cubicación | 4ta Cubicación | 5ta Cubicación | 6ta Cubicación | 7ma Cubicación | 8va Cubicación | Total Cubicado | Total pagado | Diponibilidad adjudicado | Disponibilidad Proyecto | Estatus de Obra
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0024 | 2024 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16844 | Sin Item | 1 | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos en Guauci | Moca |  | Guauci | 685 | 9722987.5173 |  | 0 | 9722987.5173 | 9722987.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9722987.5173 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-LPN-2026-0002 | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16844 | Sin Item | 1 | Adquisición de Vehículos Pesados - 1 Retroexcavadora, 1 Minibus | Moca |  | Moca | 0 | 15679840 |  | 0 | 15679840 | 15679840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15679840 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-LPN-2026-0001 | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16844 | Sin Item | 1 | Adquisición de Vehículos Pesados - 2 Camiones 4x4, 1 Volteo | Moca |  | Moca | 0 | 10657110.2 |  | 0 | 10657110.2 | 10657110.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657110.2 | Publicado
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16340 | Sin Item | 1 | Contratacion de Personal Tecnico para la unidad de Control de Perdidas - Comercial |  |  |  | 0 | 2200000 |  |  |  | 2200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | Sin Publicar
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2027 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16340 | Sin Item | 1 | Publicidad y Subenil |  |  |  | 0 | 1800000 |  |  |  | 1800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | Sin Publicar
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2028 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16341 | Sin Item | 2 | Herramientas, equipos informativos e inmobiliarios |  |  |  | 0 | 4500000 | 3283794 | 0 |  | 4500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | Publicado
EN PROCESO DE CARGA EN COMPRAS | 2026 | Sin Adjudicar | Sin Proveedor | 16879 | Sin Item | 3 | Adquisición de Terrenos para la Construcción de 19 Pozos Tubulares | Municipio de Cayetano Germosén, Municipio de San Víctor, Municipio de Moca y Municipio de Jamao al Norte |  | Sin Sectores | 7473 | 5754824.69 |  | 0 | 5754824.69 | 5754824.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754824.69 | Sin Publicar
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Los Polanco | 315 | 1322168.268 |  | 0 | 1322168.268 | 1322168.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322168.268 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada Los Guaos | 200 | 1369499.0316 |  | 0 | 1369499.0316 | 1369499.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369499.0316 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada La Yuca | 225 | 1283296.94 |  | 0 | 1283296.94 | 1283296.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283296.94 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Ampliación de Redes | Veragua |  | San Lorenzo | 800 | 3364579.14 |  | 0 | 3364579.14 | 3364579.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364579.14 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 1 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada La Gallera | 200 | 1900495.7 |  | 0 | 1900495.7 | 1900495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900495.7 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 2 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada Playa Rogelio | 400 | 3038240.06 |  | 0 | 3038240.06 | 3038240.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038240.06 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 1 | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 |  | 0 | 4561600.7838 | 4561600.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | Adjudicado | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 2 | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 | 4561600.7838 |  | 0 | 4561600.7838 | 4561600.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561600.7838 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 1 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 225612.5274 |  | 231263.29 |  | -5650.7626 | 46252.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46252.658 | 185010.632 | 179359.8694 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 2 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Villa Progreso | 570 | 4074815.468 |  | 4023612.21 |  | 51203.258 | 804722.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804722.442 | 3218889.768 | 3270093.026 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 3 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 511793.9367 |  | 523486.66 |  | -11692.7233 | 104697.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104697.332 | 418789.328 | 407096.6047 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 4 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 141 | 2438230.1253 |  | 2292599.09 |  | 145631.0353 | 458519.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458519.818 | 1834079.272 | 1979710.3073 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 5 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Penda | 30 | 388955.6406 |  | 404519.67 |  | -15564.0294 | 80903.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80903.934 | 323615.736 | 308051.7066 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 6 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio nuevo La Guama | 30 | 342061.5677 |  | 360198.56 |  | -18136.9923 | 72039.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72039.712 | 288158.848 | 270021.8557 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 7 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Cruce de La Guama | 45 | 443175.5726 |  | 453564.99 |  | -10389.4174 | 90712.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90712.998 | 362851.992 | 352462.5746 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 8 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 60 | 699425.0026 |  | 717370.34 |  | -17945.3374 | 143474.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143474.068 | 573896.272 | 555950.9346 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 9 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 45 | 167892.0616 |  | 180968.24 |  | -13076.1784 | 36193.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36193.648 | 144774.592 | 131698.4136 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | A | 10 | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio Marien - Guanábano | 147 | 2478584.5621 |  | 2414870.65 |  | 63713.9121 | 482974.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482974.13 | 1931896.52 | 1995610.4321 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 | 3419652.1988 |  | 3077688.25 |  | 341963.9488 | 615537.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615537.65 | 2462150.6 | 2804114.5488 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 390 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Penda | 600 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 | 2977703.4488 |  | 2800162.26 |  | 177541.1888 | 560032.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560032.452 | 2240129.808 | 2417670.9968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 5 | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Maguey | 315 | 3148252.1988 |  | 2898102.26 |  | 250149.9388 | 579620.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579620.452 | 2318481.808 | 2568631.7468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 11 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 957992.1913 |  | 924528.92 |  | 33463.2713 | 184905.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184905.784 | 739623.136 | 773086.4073 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 12 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 105 | 895601.9139 |  | 849850.88 |  | 45751.0339 | 169970.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169970.176 | 679880.704 | 725631.7379 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 13 | Ampliación de Redes | San Victor |  | La Amapola - Entrada María Arroyo | 75 | 668232.3127 |  | 667632.81 |  | 599.5027 | 133526.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133526.562 | 534106.248 | 534705.7507 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 14 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada Arte de Jesús | 45 | 281073.7372 |  | 287159.2 |  | -6085.4628 | 57431.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57431.84 | 229727.36 | 223641.8972 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 15 | Ampliación de Redes | San Victor |  | San Víctor - Entrada del Club del los Choferes | 90 | 850618.86 |  | 629687.72 |  | 220931.14 | 125937.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125937.544 | 503750.176 | 724681.316 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | B | 16 | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada los Chivos - San Víctor | 84 | 312637.96 |  | 319546.39 |  | -6908.43 | 63909.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63909.278 | 255637.112 | 248728.682 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 6 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Los Rieles Arriba | 144 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102360.26 | 3446792.1988 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 7 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 8 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | B/La Lambada | 135 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 9 | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Centro Tecnológico San Víctor | 150 | 3134894.9755 |  | 2970398.26 |  | 164496.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970398.26 | 3134894.9755 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 17 | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Cocos Llenas | 54 | 544071.25 |  | 422400.31 |  | 121670.94 | 84480.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84480.062 | 337920.248 | 459591.188 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 18 | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Hernández - La Rosario | 78 | 233463.41 |  | 269102.55 |  | -35639.14 | 53820.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53820.51 | 215282.04 | 179642.9 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 19 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 66 | 363390.87 |  | 331387.64 |  | 32003.23 | 66277.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66277.528 | 265110.112 | 297113.342 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 20 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 57 | 308577.72 |  | 291918.65 |  | 16659.07 | 58383.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58383.73 | 233534.92 | 250193.99 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 21 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 48 | 263915.16 |  | 258195.18 |  | 5719.98 | 51639.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639.036 | 206556.144 | 212276.124 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 22 | Ampliación de Redes | Moca |  | Villa Delia | 6 | 162409.33 |  | 161338.49 |  | 1070.84 | 32267.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32267.698 | 129070.792 | 130141.632 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 23 | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada Sixto García - La Soledad | 36 | 535950.78 |  | 400917.65 |  | 135033.13 | 80183.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80183.53 | 320734.12 | 455767.25 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 24 | Ampliación de Redes | Moca |  | Cacique Abajo- La Antena | 48 | 540011.02 |  | 414473.32 |  | 125537.7 | 82894.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82894.664 | 331578.656 | 457116.356 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 25 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita B/Eduardo Brito | 123 | 578583.23 |  | 497311.45 |  | 81271.78 | 99462.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99462.29 | 397849.16 | 479120.94 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 26 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Corozo - Entrada Raulito | 120 | 304517.49 |  | 348722.69 |  | -44205.2 | 69744.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69744.538 | 278978.152 | 234772.952 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 27 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 45 | 812046.64 |  | 565638.86 |  | 246407.78 | 113127.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113127.772 | 452511.088 | 698918.868 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 28 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 30 | 710540.81 |  | 494111.7 |  | 216429.11 | 98822.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98822.34 | 395289.36 | 611718.47 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 29 | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 51 | 531890.55 |  | 417265.42 |  | 114625.13 | 83453.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83453.084 | 333812.336 | 448437.466 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 30 | Ampliación de Redes | Moca |  | Estancia Nueva - Los Reinoso | 147 | 507529.15 |  | 488962.61 |  | 18566.54 | 97792.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97792.522 | 391170.088 | 409736.628 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 31 | Ampliación de Redes | Moca |  | El Fundo San Francisco abajo | 42 | 172559.91 |  | 200850.72 |  | -28290.81 | 40170.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170.144 | 160680.576 | 132389.766 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 32 | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 72 | 324818.66 |  | 315184.11 |  | 9634.55 | 63036.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63036.822 | 252147.288 | 261781.838 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 33 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 105 | 629336.15 |  | 518507.36 |  | 110828.79 | 103701.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103701.472 | 414805.888 | 525634.678 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 34 | Ampliación de Redes | Moca |  | Boca Férrea | 45 | 1627351.3515 |  | 1497413.99 |  | 129937.3615 | 299482.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299482.798 | 1197931.192 | 1327868.5535 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 35 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Finca | 102 | 1072948.3634 |  | 1022677.26 |  | 50271.1034 | 204535.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204535.452 | 818141.808 | 868412.9114 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 36 | Ampliación de Redes | Moca |  | La Lomita | 156 | 1076598.1321 |  | 1055057.5 |  | 21540.6321 | 211011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211011.5 | 844046 | 865586.6321 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | C | 37 | Ampliación de Redes | Moca |  | Canta La Rana | 72 | 834714.9817 |  | 855470.4 |  | -20755.4183 | 171094.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171094.08 | 684376.32 | 663620.9017 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 10 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 45 | 2977703.4488 |  | 2820458.25 |  | 157245.1988 | 564091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564091.65 | 2256366.6 | 2413611.7988 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 11 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 102 | 2977703.4488 |  | 2860148.26 |  | 117555.1888 | 572029.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572029.652 | 2288118.608 | 2405673.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 12 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Canta La Rana | 72 | 3256812.1988 |  | 2980230.26 |  | 276581.9388 | 596046.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596046.052 | 2384184.208 | 2660766.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 13 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | La Finca - Entrada de la Escuela | 180 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 14 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | Boca Férrea | 150 | 2977703.4488 |  | 2820458.26 |  | 157245.1888 | 564091.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564091.652 | 2256366.608 | 2413611.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | E | 38 | Ampliación de Redes | Canca La Reina |  | El aguacate - Canca La Reina | 78 | 477077.4 |  | 406995.03 |  | 70082.37 | 81399.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81399.006 | 325596.024 | 395678.394 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | E | 15 | Construcción de un pozo tubular | Canca La Reina |  | C/Josefa Rosario | 450 | 3066832.1988 |  | 2826004.25 |  | 240827.9488 | 565200.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565200.85 | 2260803.4 | 2501631.3488 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | E | 16 | Construcción de un pozo tubular | Canca La Reina |  | La Chicharra | 450 | 2977703.4488 |  | 2756148.26 |  | 221555.1888 | 551229.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551229.652 | 2204918.608 | 2426473.7968 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 39 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Los Julines | 75 | 203011.66 |  | 249051.6 |  | -46039.94 | 49810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49810.32 | 199241.28 | 153201.34 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 40 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Centro Tecnológico | 48 | 152258.75 |  | 194994.46 |  | -42735.71 | 38998.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38998.892 | 155995.568 | 113259.858 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | F | 41 | Ampliación de Redes | Juan Lopez |  | Juan López - Entrada Los Pérez | 57 | 314668.07 |  | 295365.96 |  | 19302.11 | 59073.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59073.192 | 236292.768 | 255594.878 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | F | 17 | Construcción de un pozo tubular | Juan Lopez |  | Los Camacho | 600 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | G | 42 | Ampliación de Redes | Monte La Jagua |  | Entrada Don Juan Monte de La Jagua | 108 | 507529.15 |  | 452375.51 |  | 55153.64 | 90475.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90475.102 | 361900.408 | 417054.048 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | H | 18 | Construcción de un pozo tubular | Moca |  | El Higuerito Arriba | 600 | 3446792.1988 |  | 3102360.26 |  | 344431.9388 | 620472.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620472.052 | 2481888.208 | 2826320.1468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | I | 19 | Construcción de un pozo tubular | Jamao Al Norte |  | Los Brazos | 600 | 3419652.1988 |  | 3077688.26 |  | 341963.9388 | 615537.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615537.652 | 2462150.608 | 2804114.5468 | Publicado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0001 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 | Sin Item | 1 | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca | Moca |  | Moca | 36795 | 37331677.7 |  | 34401994.73 |  | 2929682.97 | 6880398.946 | 5058423.3 | 11634599.06 | 3493695.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20186717.41 | 27067116.356 | 7334878.374 | 10264561.344 | 85% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | A | 1 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca |  | Higuerito | 11343 | 7384540.56 |  | 5907633.62 |  | 1476906.94 | 1181526.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181526.724 | 4726106.896 | 6203013.836 | 60% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | B | 2 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Gaspar Hernandez |  | Veragua | 18173 | 9634540.56 |  | 6407477.58 |  | 3227062.98 | 1541495.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541495.516 | 4865982.064 | 8093045.044 | 20% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | Adjudicado | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | C | 3 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca |  | Juan Lopez | 7279 | 9384540.56 |  | 6211830.62 |  | 3172709.94 | 1502366.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502366.124 | 4709464.496 | 7882174.436 | 20% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Los Cocos | 330 | 2810700.0186 |  | 2850122.36 |  | -39422.3414 | 570024.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570024.472 | 2280097.888 | 2240675.5466 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Caño Dulce | 200 | 572688.8889 |  | 591558.27 |  | -18869.3811 | 118311.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118311.654 | 473246.616 | 454377.2349 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 3 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Entrada La Escuela | 125 | 994989.31 |  | 1174581.71 |  | -179592.4 | 234916.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234916.342 | 939665.368 | 760072.968 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 4 | Ampliación de Redes | Veragua |  | Callejón de Sara | 225 | 1086179.3 |  | 1176197.75 |  | -90018.45 | 235239.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235239.55 | 940958.2 | 850939.75 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 5 | Ampliación de Redes | Veragua |  | La Españolita | 225 | 1075691.02 |  | 1091934.29 |  | -16243.27 | 218386.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218386.858 | 873547.432 | 857304.162 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 6 | Ampliación de Redes | Veragua |  | La Mina | 505 | 1920848.44 |  | 2060622.85 |  | -139774.41 | 412124.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412124.57 | 1648498.28 | 1508723.87 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 1 | Construcción de un pozo tubular | Veragua |  | Campo de Pozos Veragua | 1200 | 3179737.7088 |  | 2861763.94 |  | 317973.7688 | 572352.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572352.788 | 2289411.152 | 2607384.9208 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | A | 2 | Construcción de un pozo tubular | Veragua |  | Caño Dulce | 200 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 7 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada de Gen | 275 | 2025719.18 |  | 2009340.36 |  | 16378.82 | 401868.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401868.072 | 1607472.288 | 1623851.108 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 8 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Olímpica | 280 | 2535373.49 |  | 2584327.97 |  | -48954.48 | 516865.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516865.594 | 2067462.376 | 2018507.896 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 9 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Valentina | 125 | 565528.51 |  | 581155.59 |  | -15627.08 | 116231.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116231.118 | 464924.472 | 449297.392 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 10 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada el Correo | 100 | 693468.93 |  | 671509.05 |  | 21959.88 | 134301.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134301.81 | 537207.24 | 559167.12 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 11 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Las Colinas La Antena | 1000 | 2094659.12 |  | 2214571.5 |  | -119912.38 | 442914.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442914.3 | 1771657.2 | 1651744.82 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 12 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 1228598.75 |  | 1298144.87 |  | -69546.12 | 259628.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259628.974 | 1038515.896 | 968969.776 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 13 | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada La Batata | 30 | 2295873.41 |  | 2424188.91 |  | -128315.5 | 484837.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484837.782 | 1939351.128 | 1811035.628 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 3 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Pozo Las Colinas (La Antena) | 1000 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | B | 4 | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 14 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Entrada Malen | 75 | 705067.08 |  | 648739.39 |  | 56327.69 | 129747.878 | 393436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393436.7 | 523184.578 | 125554.812 | 181882.502 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | BENESTAR CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 15 | Ampliación de Redes | Villa Magante |  | Rincón de Genaro | 350 | 1502938.05 |  | 1396857.16 |  | 106080.89 | 279371.432 | 900373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900373.29 | 1179744.722 | 217112.438 | 323193.328 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 5 | Construcción de un pozo tubular | Villa Magante |  | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 380 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | Adjudicado | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 6 | Construcción de un pozo tubular | Villa Magante |  | Vereda Al Medio | 250 | 3126304.2514 |  | 2813673.83 |  | 312630.4214 | 562734.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562734.766 | 2250939.064 | 2563569.4854 | 30% Ejecutado
[12 empty] | 266244577.2432 |  | 176177520.62 |  | 90067056.6232 | 33352793.116 | 6352233.29 | 11634599.06 | 3493695.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480527.4 | 54833320.516 | 121344200.104 | 211411256.7272
Note on R38: MARIA.P ALMONTE:Pendiente pago 20%